Relatório PES

Proposta de Sistema

Grupo

No.27975 – Diogo Abreu

No.27963 – Hugo Especial

No.27966 – Paulo Gonçalves

No.27969 – Marco Cardoso

Licenciatura em Engenharia Sistemas Informáticos

2ºano

Barcelos | dezembro, 2024

# Índice

Índice	2

Introdução	4

1 – Analise Financeira do projeto FireSync	5

2 - Avaliação financeira de projetos. VAL, TIR, ROI e PP.	6

3 - Gestão do Tempo.	7

4 - Diagramas de Gantt.	7

5 - Redução da duração de um projeto.	7

6 - Nivelamento dos recursos.	8

7 - Técnicas de estimação.	10

8 - Gestão do Âmbito.	11

9 - Gestão do Risco.	22

10 - Gestão das Aquisições.	23

11 - Acompanhamento do Plano de Gestão do Projeto.	27

12 - Gestão dos Recursos Humanos.	27

13 - Gestão da Comunicação e Gestão dos Stakeholders.	28

Conclusão	29

Bibliografia	30

Índice de Figuras

Figura 1 - Análise Financeira	6

Figura 2 - Fórmula do TIR	6

Figura 3 - Diagrama de Gant	7

Figura 4 - Diagrama de Rede	8

Figura 5 - Fórmula de estimativa ponderada	10

Índice de Tabelas

Tabela 1 - Duração do Projeto	7

Tabela 2 - Papéis e Responsabilidades	13

Tabela 3 - WBS	16

Tabela 4 - Dicionário WBS	19

Tabela 5 - Gestão da Comunicação e Stackholders	28

# Introdução

O projeto FireSync visa o desenvolvimento de uma plataforma inovadora para a gestão de recursos em situações de incêndio, oferecendo soluções eficientes para corporações de bombeiros.

Com foco na monitorização em tempo real, integração de dados meteorológicos e geográficos e coordenação das equipas, o sistema propõe otimizar a resposta às emergências.

Este relatório detalha as etapas de planeamento, execução e gestão do projeto, incluindo análises financeiras, gestão de riscos, aquisição de recursos e acompanhamento do plano de gestão.

Através de uma abordagem estruturada e centrada nas necessidades dos stakeholders, o FireSync tem como objetivo principal fortalecer a capacidade operacional e a eficácia das corporações envolvidas.

Plano de Gestão do Projeto

Título do Projeto: FireSync - Sistema de Gestão de Recursos para Incêndios

Data de Início: 24 de setembro de 2024

Nº: 6

## 1 – Analise Financeira do projeto FireSync

O projeto FireSync requer um orçamento inicial significativo e apresenta potenciais fluxos de receita e custos operacionais. O objetivo é calcular os indicadores financeiros do projeto para determinar a sua viabilidade económica.

Parâmetros:

- Taxa de Desconto: 15% ao ano.

- Investimento Inicial: €130.000.

- Custos Operacionais Anuais: €25.000.

- Receitas Anuais Estimadas:

- Ano 3: €50.000/ano.

- Ano 7: €70.000/ano.

- Ano 10: €10.000/ano.

- Horizonte Temporal: 10 anos.

- Os €100.000 representados por proveitos a cada 3 anos são montantes financiados pelo governo.

Objetivo

Calcular os seguintes indicadores financeiros:

- Valor Atual Líquido (VAL).

- Taxa Interna de Retorno (TIR).

- Retorno sobre o Investimento (ROI).

Figura 1 - Análise Financeira

## 2 - Avaliação financeira de projetos. VAL, TIR, ROI e PP.

Cálculo do VAL: Com base no orçamento do projeto (€130.000), calcular o fluxo de caixa esperado após a implementação do sistema FireSync, considerando ganhos de eficiência ou economia operacional das corporações de bombeiros.

TIR: Determinar a taxa de retorno necessária para justificar o investimento.

Figura 2 - Fórmula do TIR

A nossa TIR é de 12%

ROI: Comparar o custo total do projeto (€130.000) com os benefícios financeiros esperados (como custos evitados devido a maior eficiência na gestão de incêndios).

ROI=191 663 / 2 511 = 0,0131

## 3 - Gestão do Tempo.

Criar um diagrama de rede baseado nas fases descritas (planejamento, desenvolvimento, testes e implementação), identificando o caminho crítico do projeto.

Utilizar um diagrama de Gantt para organizar o cronograma, com o prazo estimado de 5 meses, detalhando entregas.

## 4 - Diagramas de Gantt.

Figura 3 - Diagrama de Gant

## 5 - Redução da duração de um projeto.

| Atividade | Descrição | Predecessora(s) | Duração (dias) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Planeamento inicial do projeto | - | 5 |
| B | Design do sistema | A | 10 |
| C | Desenvolvimento do backend | B | 15 |
| D | Desenvolvimento do frontend | B | 10 |
| E | Integração dos sistemas | C, D | 5 |
| F | Testes e ajustes finais | E | 7 |
| G | Implantação | F | 3 |

Tabela 1 - Duração do Projeto

Figura 4 - Diagrama de Rede

Esta é uma representação do caminho critico do projeto, mostrando atividades e seus tempos associados. Para determinar o caminho crítico, precisamos identificar a sequência de atividades com a maior duração total (sem folgas). Vou analisar os tempos mostrados:

Identificar os caminhos possíveis no gráfico:

- A → B → C → E → F → G

- A → B → D → E → F → G

Caminho crítico: O caminho com a maior duração total é A → B → C → E → F → G, porque estes caminhos não possuem folgas e devem ser acompanhadas de perto.

## 6 - Nivelamento dos recursos.

- Aquisição da Equipa:

A equipa básica foi definida com clareza no Project Charter:

Gestor de Projeto: Diogo Abreu.

Analistas de Sistema: Diogo Abreu e Hugo Especial.

Programadores: Paulo Gonçalves, Marco Cardoso.

O orçamento alocado inclui os custos dos recursos humanos, indicando a contratação necessária para a duração do projeto.

- Desenvolvimento da Equipa:

Não foram mencionadas atividades específicas de desenvolvimento de competências. No entanto, pode-se inferir que o projeto dependerá da experiência prévia dos profissionais alocados, minimizando a necessidade de formações adicionais durante o cronograma limitado.

- Gestão da Equipa:

O gestor do projeto é responsável pela coordenação, alocação de tarefas e resolução de conflitos, assegurando a entrega conforme os prazos e os objetivos definidos.

- Técnicas Utilizadas (Organograma e Matriz RAM/RACI):

Embora o organograma não esteja explicitamente detalhado, as funções estão claramente definidas no Charter:

Responsabilidades específicas para analistas, programadores e gestor.

A matriz RACI não foi descrita, mas a estrutura geral sugere que o gestor é Accountable, e os analistas e programadores têm papéis de Responsible para suas entregas técnicas.

- Requisitos de Pessoal:

Os requisitos necessários para o projeto incluem competências em análise de sistemas e desenvolvimento de software, descritos no escopo do projeto, que engloba módulos de monitorização, comunicação e gestão de recursos.

- Restrições e Suporte:

Restrições identificadas incluem limitações orçamentais e temporais e a dependência de bases de dados externas.

A formação ou adaptação dos recursos não foi abordada como uma necessidade, indicando que a equipa possui as competências esperadas.

- Histograma de Recursos e Nivelamento:

O orçamento do projeto apresenta claramente a alocação financeira para os membros da equipa ao longo dos cinco meses. Isso equivale a um histograma simplificado, onde se espera uma alocação constante de esforços sem sobrecarga.

## 7 - Técnicas de estimação.

Estimar as Durações das Atividades do Projeto

A estimativa de duração das atividades é essencial para planear adequadamente um projeto. Consiste em prever o tempo necessário para completar cada tarefa com base em informações disponíveis.

Como Chegar à Duração

- Definição de Atividades: Decompor as tarefas no menor nível possível, utilizando a WBS (Estrutura de Decomposição do Trabalho).

- Sequenciamento de Atividades: Identificar as dependências entre as tarefas e como elas se conectam em um diagrama de rede.

- Estimativa de Recursos: Avaliar os recursos necessários para realizar cada atividade (equipa, ferramentas, etc.).

- Aplicação de Técnicas de Estimação: Usar métodos de cálculo de duração baseados em dados históricos, opinião de especialistas ou fórmulas probabilísticas, como PERT.

Técnicas Usadas nas Aulas (Baseadas nos Slides)

- Experiência Anterior: Usar conhecimento de projetos passados para prever durações similares.

- Dados Históricos: Consultar registos documentados sobre atividades anteriores.

- Conselho de Peritos: Envolver especialistas para fornecer insights fundamentados sobre tarefas específicas.

- Técnica Delphi:

  - Utiliza várias rodadas de estimativas anônimas em grupo para chegar a um consenso.

- Técnica PERT (Program Evaluation and Review Technique):

  - Calcula a duração provável com base em três estimativas:

    - Otimista: Melhor cenário.

    - Pessimista: Pior cenário.

    - Mais provável: Cenário médio.

Figura 5 - Fórmula de estimativa ponderada

- Planning Poker:

  - Método ágil onde os membros da equipe estimam tarefas com base em discussões e consenso.

## 8 - Gestão do Âmbito.

Introdução

A Gestão do Âmbito abrange os processos que garantem que o projeto inclui todo o trabalho necessário para a sua conclusão, excluindo quaisquer atividades desnecessárias. O Plano de Gestão do Âmbito atua como um guia detalhado para definir, desenvolver, verificar e controlar o âmbito do projeto, assegurando o alinhamento com os objetivos estabelecidos e evitando desvios.

O Projeto FireSync segue um processo estruturado em cinco etapas para a gestão do âmbito:

- Recolher Requisitos: Consiste em identificar e documentar os requisitos necessários para atingir os objetivos do projeto.

- Definir o Âmbito: Consiste em detalhar os deliveries, pressupostos e restrições, criando um quadro claro para a execução das atividades.

- WBS: Divide em fases como planeamento, desenvolvimento, testes e implementação, sendo cada uma subdividida em tarefas específicas e marcos importantes.

- Verificar o Âmbito: Consiste em garantir a aceitação formal dos deliveries pelo patrocinador ou stakeholders, validando se os resultados estão alinhados com o âmbito definido.

- Controlar o Âmbito: Monitoriza e gere o progresso do projeto para acomodar mudanças necessárias sem comprometer os objetivos estabelecidos.

Abordagem de Gestão do Âmbito

A gestão do âmbito do projeto FireSync segue uma abordagem clara e estruturada, através de responsabilidades, definição, verificação e mudanças do âmbito.

- Responsabilidades: O Gestor do Projeto é responsável por garantir o cumprimento do âmbito e supervisionar mudanças. O Patrocinador aprova os entregáveis finais e mudanças no âmbito.

- Definição do Âmbito: Plataforma com monitorização em tempo real, coordenação de equipas e integração com bases de dados externas.

- Verificação do Âmbito: Feita com base em: Checklists de qualidade, baseline do âmbito e indicadores de desempenho.

- Mudanças no Âmbito: Iniciadas pelo Gestor do Projeto, equipa ou stakeholders. Avaliadas quanto ao impacto em custo, tempo e qualidade. Aprovadas pelo Patrocinador antes da implementação.

Regras e Responsabilidades

| Nome | Regra | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Diogo Abreu | Gestor do Projeto | - Supervisionar a gestão do âmbito. - Aprovar mudanças no âmbito antes da submissão ao patrocinador. - Garantir a entrega dos resultados conforme definido no scope. - Comunicar mudanças e progresso aos stakeholders. |
| Hugo Especial | Analista de Sistema | - Identificar e documentar os requisitos do sistema. - Validar mudanças no âmbito relacionadas a funcionalidades e integração técnica. - Apoiar a equipa de desenvolvimento com análises técnicas. |
| Marco Cardoso | Programador | - Desenvolver e implementar os módulos do sistema definidos no âmbito. - Realizar testes para garantir conformidade com os requisitos. - Propor melhorias e identificar necessidades de ajustes no âmbito técnico. |
| Paulo Gonçalves | Programador | - Desenvolver e implementar os módulos do sistema definidos no âmbito. - Realizar testes para garantir conformidade com os requisitos. - Propor melhorias e identificar necessidades de ajustes no âmbito técnico. |
| Tiago Fernandes | Programador | - Desenvolver e implementar os módulos do sistema definidos no âmbito. - Realizar testes para garantir conformidade com os requisitos. - Propor melhorias e identificar necessidades de ajustes no âmbito técnico. |

Tabela 2 - Papéis e Responsabilidades

Definição do Âmbito

A definição do âmbito do projeto FireSync foi baseada em requisitos coletados por meio de reuniões e workshops com stakeholders.

Deliveries Principais:

- Plataforma com monitorização em tempo real de veículos, equipamentos e equipas.

- Ferramentas de coordenação e comunicação entre corporações.

- Integração com bases de dados meteorológicas e geográficas.

Exclusões:

- Implementação de sensores físicos.

- Funcionalidades fora do contexto de gestão de corporações de bombeiros.

A definição utilizou técnicas como opinião de especialistas, análise de alternativas e workshops facilitados para garantir alinhamento com os objetivos do projeto e responder às necessidades identificadas.

Declaração do Âmbito do Projeto

O projeto FireSync visa desenvolver uma plataforma de gestão de recursos para corporações de bombeiros, que permitirá a monitorização em tempo real de veículos, equipamentos e equipas, além de facilitar a comunicação e coordenação entre corporações durante emergências.

Critérios de Aceitação do Produto

- O sistema deve ser funcional e atender aos requisitos definidos.

- Deve integrar-se com bases de dados meteorológicas e geográficas.

- Deve ser validado e aprovado pelos principais stakeholders após testes operacionais.

Deliveries do Projeto

- Plataforma de gestão de recursos, incluindo:

  - Módulo de monitorização em tempo real.

  - Ferramentas de comunicação e coordenação.

  - Integração com sistemas de geolocalização e meteorologia.

- Documentação técnica e de suporte ao sistema.

- Sessões de formação para os utilizadores finais.

Exclusões do Projeto

- Implementação de sensores físicos em veículos ou equipamentos.

- Desenvolvimento de funcionalidades que não estejam diretamente ligadas à gestão de recursos em corporações de bombeiros.

Restrições do Projeto

- Tempo: O projeto deve ser concluído em 5 meses.

- Orçamento: O custo total não deve exceder €130.000.

- Recursos Humanos: Equipa composta por 5 membros, incluindo analistas e programadores.

Pressupostos do Projeto

- O sistema será utilizado em locais com cobertura de internet estável.

- Os dados externos (meteorológicos e geográficos) estarão disponíveis e atualizados em tempo real.

- A equipa do projeto terá acesso contínuo às ferramentas e infraestruturas necessárias.

Work Breakdown Structure (WBS)

Tabela 3 - WBS

| Level | WBS Code | Element Name | Description of Work | Deliverables | Budget | Resources |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | FireSync | Desenvolvimento de uma plataforma para gestão de recursos de bombeiros | Sistema funcional | €130.000 | Equipa do projeto |
| 2 | 1.1 | Fase de Design | Planejamento e design das funcionalidades do sistema | Protótipos iniciais e final | €40.000 | Designers e analistas |
| 3 | 1.1.1 | Primeiro Ciclo de Design | Levantamento inicial e prototipação do sistema | Protótipo inicial |  | Designers e analistas |
| 4 | 1.1.1.1 | Reunião de levantamento de requisitos | Reunião com stakeholders para coletar requisitos | Documentação de requisitos |  | Equipa de análise |
| 4 | 1.1.1.2 | Protótipo inicial da plataforma | Desenvolvimento do primeiro protótipo | Protótipo inicial |  | Designers |
| 3 | 1.1.2 | Segundo Ciclo de Design | Revisão e ajustes no protótipo | Protótipo inicial validado |  |  |
| 4 | 1.1.2.1 | Revisão do protótipo inicial | Feedback e ajustes no protótipo | Protótipo revisado |  | Designers e analistas |
| 4 | 1.1.2.2 | Protótipo final validado | Validação do protótipo com stakeholders | Protótipo final |  | Designers |
| 2 | 1.2 | Fase de Programação | Desenvolvimento dos módulos principais do sistema | Código funcional | €60.000 | Programadores |
| 3 | 1.2.1 | Desenvolvimento do módulo de monitorização | Implementação do módulo de monitorização em tempo real | Código do módulo |  | Programadores |
| 3 | 1.2.2 | Desenvolvimento do módulo de comunicação | Implementação do módulo de comunicação entre corporações | Código do módulo |  | Testadores |
| 2 | 1.3 | Fase de Testes | Validação e verificação do sistema | Relatórios de testes | €30.000 | Testadores |
| 3 | 1.3.1 | Testes unitários | Testes de funcionalidades individuais | Relatório de testes unitários |  | Testadores |
| 3 | 1.3.2 | Testes de integração | Testes de interação entre os módulos | Relatório de testes de integração |  | Testadores |
| 3 | 1.3.3 | Testes de aceitação do utilizador | Testes finais realizados pelos utilizadores finais | Relatório de testes de aceitação |  | Testadores e usuários |

Tabela 4 - Dicionário WBS

Verificação do Âmbito

A verificação do âmbito assegura que todos os deliveries estejam alinhados aos objetivos do projeto e aos requisitos identificados.

Processo de Verificação

- Avaliação dos Deliveries: Os deliveries serão comparados com os objetivos do projeto, utilizando a Matriz de Rastreabilidade para garantir que todos os requisitos foram atendidos.

- Aceitação Formal: Cada deliverie será aprovado ao longo do ciclo do projeto, com a assinatura de Termos de Aceitação pelos stakeholders

- Revisão Contínua: Haverá reuniões regulares com os stakeholders para garantir que o projeto está alinhado com as expectativas e requisitos.

Ferramentas e Técnicas

- Checklists de Qualidade: Para verificar a conformidade dos deliveries.

- Testes e Simulações: Para validar a funcionalidade dos módulos.

- Feedback de Especialistas: Para garantir que os resultados atendem às necessidades dos usuários.

Documentação de Verificação

- Registos de Aprovação: Formalizando a aceitação dos deliveries.

- Relatórios de Conformidade: Certificando que os deliveries atendem aos requisitos do Project Charter.

Controlo do Âmbito

O controlo do âmbito envolve o monitoramento contínuo do status do projeto e a gestão de mudanças no âmbito.

Processo de Controlo

- Monitoramento Contínuo: O progresso é regularmente revisado para garantir que as entregas estejam alinhadas com o planejado.

- Gestão de Mudanças: Qualquer solicitação de mudança no âmbito é avaliada, aprovada ou rejeitada, considerando o seu impacto no prazo, custo e recursos.

- Atualização da Linha de Base: Após a aprovação das mudanças, a linha de base do âmbito é ajustada, e os documentos do projeto são atualizados.

Ferramentas

- Reuniões de Revisão: Para discutir o status e identificar alterações necessárias.

- Sistema de Gestão de Mudanças: Para registar e controlar mudanças no âmbito.

## 9 - Gestão do Risco.

- Definição e Objetivo:

O FireSync é um projeto de gestão de recursos para corporações de bombeiros, com o objetivo de otimizar a alocação de recursos, monitorização e coordenação em emergências, como incêndios florestais. Este objetivo está alinhado com a meta de maximizar os eventos positivos e minimizar os negativos.

- Riscos Identificados:

Falha dos parceiros externos: Dependência de bases de dados meteorológicas e geográficas.

Recursos insuficientes/inadequados: Limitações orçamentais.

Alterações no âmbito do projeto: Assegurar foco apenas na gestão de incêndios.

Conflitos entre stakeholders: Coordenação entre bombeiros e proteção civil.

- Processo de Gestão de Riscos:

Planeamento: Identificação das restrições orçamentais e temporais.

Identificação: Inclui dependências externas e infraestrutura de TI.

Avaliação: O orçamento inclui contingências (10%) para mitigar riscos financeiros.

Monitorização: Prevê-se manutenção e suporte pós-implementação para ajustar falhas.

- Identificação de Riscos:

Métodos potenciais incluem brainstorming com a equipa e uso de dados históricos de incêndios.

O projeto já delineou áreas não cobertas, como sensores físicos, para delimitar riscos.

- Categorias de Riscos:

Organizacionais: Falta de apoio adequado da stakeholders como bombeiros e proteção civil.

Técnicos: Dependência de ferramentas externas para geolocalização.

Gestão do Projeto: Atrasos por integração com bases de dados externas.

- Avaliação dos Riscos:

O uso de contingências financeiras no orçamento (130.000€) reflete a aplicação prática de estratégias como aceitação e mitigação de riscos.

- Plano de Resposta:

Evitar: Excluir sensores físicos, reduzindo complexidade técnica.

Mitigar: Provisionar manutenção e suporte para ajustar problemas pós-lançamento.

Observar: Monitorização de recursos para adaptação em tempo real.

Aceitar: Dependência de conectividade estável para realizar.

- Monitorização e Controlo:

Estão previstos planos de contingência, monitorização contínua e manutenção pós-entrega, para lidar com novos riscos ou ineficiências identificadas.

- Análise Quantitativa:

Impacto financeiro e operacional: O orçamento total (130.000€) já incorpora riscos previstos e custos esperados.

Benefícios esperados: Melhor resposta a incêndios, traduzindo o VME em vantagens sociais e ambientais.

## 10 - Gestão das Aquisições.

O objetivo do Planeamento das Aquisições é garantir que todos os recursos necessários para o desenvolvimento do sistema FireSync sejam adquiridos de forma eficiente, dentro do orçamento e prazos estabelecidos, atendendo aos requisitos técnicos e operacionais do projeto.

#### Descrição do Processo:

- Identificação das Necessidades:

  - Levantamento detalhado dos recursos necessários (veículos, equipamentos, software e licenças), alinhado às funcionalidades da plataforma FireSync.

- Definição de Requisitos:

  - Elaboração de um documento de requisitos técnicos que descreva as especificações de desempenho dos veículos, equipamentos, e plataformas de software necessárias para o funcionamento da plataforma FireSync.

  - Definição das necessidades de treinamento das equipas de bombeiros e técnicos para utilização do sistema.

- Pesquisa de Fornecedores:

  - Pesquisa e seleção de fornecedores com boa reputação no mercado, focando em soluções de alta qualidade e com a capacidade de entregar no prazo.

  - Avaliação de múltiplos fornecedores e orçamentos para garantir a melhor relação custo-benefício.

- Orçamento e Cronograma:

  - Estimativa de custos para a aquisição de cada recurso, com base nas propostas dos fornecedores.

  - Criação de um cronograma detalhado para a aquisição de cada item, incluindo prazos de entrega e implementação.

- Avaliação de Riscos:

  - Identificação de potenciais riscos relacionados à aquisição de recursos, como atrasos nos fornecedores ou custos adicionais, e desenvolvimento de estratégias de mitigação.

EXECUÇÃO DAS AQUISIÇÕES:

A execução das aquisições visa a formalização dos contratos, acompanhamento das entregas e a integração dos recursos adquiridos ao sistema FireSync, garantindo que os itens adquiridos atendem aos requisitos estabelecidos.

#### Descrição do Processo:

- Formalização dos Contratos:

  - Redação e assinatura dos contratos de aquisição com os fornecedores selecionados, especificando termos como prazos, condições de pagamento e garantias de qualidade.

  - Negociação de cláusulas de manutenção, treinamento e suporte, especialmente para equipamentos e software que necessitem de suporte pós-venda.

- Acompanhamento das Entregas:

  - Monitoramento contínuo do progresso das entregas de todos os itens adquiridos, incluindo a verificação de conformidade com o cronograma e especificações.

  - Coordenação com os fornecedores para garantir a entrega dentro dos prazos acordados e resolução de eventuais problemas.

- Testes de Integração:

  - Realização de testes de integração entre os recursos adquiridos (como veículos e equipamentos) e a plataforma FireSync, para garantir que os sistemas funcionem de forma coordenada.

  - Avaliação da compatibilidade dos recursos adquiridos com a infraestrutura existente da corporação de bombeiros.

- Gestão de Qualidade:

  - Verificação da qualidade dos itens entregues, comparando com as especificações acordadas.

  - Inspeção física dos equipamentos, testes de software e verificações de funcionalidade para garantir o atendimento dos padrões de qualidade.

#### Resultados Esperados:

- Contratos formalizados com fornecedores.

- Entregas de recursos conforme o cronograma.

- Testes de integração realizados com sucesso.

- Garantia de qualidade dos recursos adquiridos.

ADMINISTRAÇÃO DAS AQUISIÇÕES

#### Objetivo:

A administração das aquisições visa garantir a gestão eficiente dos recursos adquiridos, a resolução de problemas durante a execução e o controle do orçamento do projeto.

#### Descrição do Processo:

- Controlo de Custos:

  - Monitoramento contínuo dos custos de aquisição e comparação com o orçamento aprovado para garantir que o projeto não ultrapasse os limites financeiros estabelecidos.

  - Ajustes no orçamento, se necessário, e comunicação de alterações a todos os stakeholders.

- Gestão de Contratos e Fornecedores:

  - Acompanhamento do cumprimento das cláusulas contratuais por parte dos fornecedores, garantindo que os prazos, preços e termos sejam respeitados.

  - Resolução de problemas com fornecedores, como atrasos nas entregas ou falhas na qualidade dos produtos.

- Relatórios de Progresso:

  - Elaboração de relatórios regulares sobre o progresso das aquisições, com informações sobre status de entregas, testes realizados e ajustes orçamentários.

  - Apresentação dos relatórios para a equipe de gestão do projeto e stakeholders envolvidos.

- Monitoramento de Desempenho:

  - Avaliação do desempenho dos fornecedores durante a entrega e execução, garantindo que os produtos adquiridos atendam às expectativas.

  - Coleta de feedback das equipas de bombeiros sobre os recursos adquiridos para verificar sua adequação às necessidades operacionais.

#### Resultados Esperados:

- Relatórios de progresso atualizados.

- Acompanhamento do desempenho financeiro e operacional do projeto.

- Resolução de problemas relacionados às aquisições.

- Controle efetivo do orçamento e custos.

Encerramento das Aquisições

#### Objetivo:

O encerramento das aquisições visa a verificação final de que todos os recursos foram adquiridos, entregues e integrados adequadamente ao sistema FireSync, garantindo que o projeto possa ser finalizado com sucesso.

#### Descrição do Processo:

- Verificação de Entregas:

  - Confirmação de que todos os itens necessários foram entregues, testados e estão operacionais.

  - Verificação de que todos os requisitos especificados foram cumpridos pelos fornecedores.

- Documentação de Encerramento:

  - Criação de documentos de encerramento das aquisições, incluindo relatórios de conformidade com os termos do contrato, entregas e avaliações de qualidade.

  - Arquivamento de documentos de aquisição, incluindo faturas, notas fiscais e relatórios de teste.

- Avaliação Final de Fornecedores:

  - Análise do desempenho de cada fornecedor, incluindo a qualidade do produto, a pontualidade das entregas e o atendimento ao cliente.

  - Registro de feedback sobre os fornecedores para utilização em projetos futuros.

- Inventário Final:

  - Criação de um inventário completo de todos os recursos adquiridos, incluindo veículos, equipamentos e software, para garantir que todos os itens estão corretamente registrados.

  - Transferência dos itens adquiridos para os responsáveis pela operação contínua e manutenção.

## 11 - Acompanhamento do Plano de Gestão do Projeto.

O acompanhamento do plano de gestão do projeto é fundamental para garantir o alinhamento entre o plano inicial e a execução prática. Esse processo envolve:

- Monitorização periódica:

  - Revisar regularmente o plano e as atividades em andamento para identificar possíveis desvios.

  - Comparar o progresso real com o cronograma e as metas estabelecidas.

- Identificação de desvios:

  - Mapear diferenças entre o planeado e a realidade, como atrasos no cronograma, custos excedentes ou alterações no escopo.

  - Categorizar os desvios de acordo com sua gravidade e impacto no projeto.

- Soluções para os desvios:

  - Implementar ajustes no cronograma, orçamento ou atividades.

  - Redistribuir recursos para áreas que exijam maior atenção.

  - Aplicar estratégias de mitigação de riscos para minimizar impactos futuros.

- Comunicação contínua:

  - Manter os stakeholders informados sobre ajustes e progresso.

  - Documentar mudanças e decisões para consultas futuras.

Esses acompanhamentos asseguram que o projeto se mantenha dentro dos limites definidos e alcance os seus objetivos de maneira eficiente.

## 12 - Gestão dos Recursos Humanos.

- Gestão de Recursos Humanos: Alocar a equipe básica considerando o plano de atividades. Garantir treinamentos necessários.

- Gestão da Comunicação: Estabelecer meios para comunicação eficiente entre os stakeholders identificados (bombeiros, autoridades, etc.).

- Gestão de Stakeholders: Acompanhar e atender às expectativas dos interessados, especialmente das corporações de bombeiros e proteção civil.

| PARTES INTERESSADAS | PRODUTO | FREQUÊNCIA | PRIORIDADE | PROPRIETÁRIO | MÉTODO DE ENTREGA PREFERENCIAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diogo Abreu | Gestor do Projeto | Mensalmente | Alto | Escritório executivo | Reunião de equipa |
| Hugo Especial | Analista de Sistema | Semanalmente | Médio | Escritório executivo | Reunião de equipa |
| Tiago Fernandes | Programador | Diariamente | Alto | Equipa | Reunião de equipa |
| Marco Cardoso | Programador | Diariamente | Alto | Equipa | Reunião de equipa |
| Paulo Gonçalves | Programador | Diariamente | Alto | Equipa | Reunião de equipa |

## 13 - Gestão da Comunicação e Gestão dos Stakeholders.

Tabela 5 - Gestão da Comunicação e Stackholders

# Conclusão

O FireSync demonstra o compromisso em entregar uma solução tecnológica que não só responde às exigências operacional das corporações de bombeiros, como também contribui para a mitigação de riscos e a melhoria contínua na gestão de emergências.

O projeto, sustentado por análises financeiras robustas, gestão estratégica de recursos e monitorização contínua, é projetado para assegurar o sucesso e a eficiência.

Com a conclusão do FireSync, espera-se um impacto significativo na capacidade de resposta a incêndios, refletindo em benefícios sociais e ambientais para a comunidade.

# Bibliografia

Eby, K. (25 de 11 de 2024). Smart Sheet. Obtido de Smart Sheet: https://pt.smartsheet.com/content/communications-plan-templates

PDF das aulas