Relatório PES

Proposta de Sistema

Grupo

No.27975 – Diogo Abreu

No.27963 – Hugo Especial

No.27966 – Paulo Gonçalves

No.27969 – Marco Cardoso

No.26757 – Tiago Fernandes

Licenciatura em Engenharia Sistemas Informáticos

2ºano

Barcelos | janeiro, 2025

- Índice

1	Introdução	3

2	Etapa de Acompanhamento e Monitorização	4

2.1	Monitorização do Plano de Gestão do Projeto	4

2.2	Indicadores de Desempenho	4

2.3	Gestão de Riscos	4

2.4	Comunicação	4

3	Gestão do Valor Agregado (EVM)	5

3.1	Métricas Chave:	5

3.2	Indicadores de Desempenho:	5

3.3	Exemplo Prático:	6

(a)	Dados do Projeto FireSync	6

(b)	Valores Simulados (a ajustar com dados reais):	6

(c)	Valores Calculados	6

(d)	Análise Gráfica (Tabela de Desempenho)	7

(e)	Recomendações	7

4.	Earned Value Management (Gestão do Valor Agregado).	8

5.	Conclusão	9

6.	Webgrafia	10

- Introdução

Este relatório apresenta uma proposta detalhada para o desenvolvimento e acompanhamento de um sistema no contexto da Licenciatura em Engenharia de Sistemas Informáticos.

Ele aborda as etapas de monitorização, gestão de riscos, comunicação e gestão do valor agregado (EVM) ao longo do ciclo de vida do projeto.

Por meio de métricas e indicadores de desempenho, o objetivo é avaliar a eficiência e eficácia das atividades realizadas, fornecendo uma base sólida para tomada de decisões e otimização de recursos.

- Etapa de Acompanhamento e Monitorização

## Monitorização do Plano de Gestão do Projeto

  - Revisão semanal das atividades utilizando ferramentas como o Gantt Chart para verificar o progresso e os desvios.

  - Acompanhamento do orçamento para garantir que os custos permaneçam dentro dos limites definidos (€130.000).

  - Reuniões de status com a equipa e stakeholders para alinhar entregas e prazos.

## Indicadores de Desempenho

  - Tempo: Comparar o cronograma planejado com o real, monitorando atrasos críticos.

  - Orçamento: Comparar os custos efetivos com os previstos.

  - Escopo: Garantir que as entregas estejam alinhadas com a WBS e os requisitos iniciais.

## Gestão de Riscos

  - Avaliação contínua de novos riscos e sua mitigação (ex.: atrasos de fornecedores).

  - Atualização de planos de contingência.

## Comunicação

  - Relatórios semanais com resumo de progresso e principais desafios, compartilhados com stakeholders.

  - Ferramentas: e-mails formais, reuniões de status e apresentações de marcos do projeto.

- Gestão do Valor Agregado (EVM)

## Métricas Chave:

  - Planned Value (PV): Valor planejado para as atividades do projeto até a data de análise.

  - Earned Value (EV): Valor do trabalho efetivamente concluído em relação ao orçamento total.

  - Actual Cost (AC): Custo real incorrido no trabalho realizado até o momento.

- Indicadores de Desempenho:

  - Cost Variance (CV): CV=EV−ACCV = EV - ACCV=EV−AC
Diferença entre o valor ganho e o custo real. Positivo indica economia, negativo indica excesso de custo.

  - Schedule Variance (SV): SV=EV−PVSV = EV - PVSV=EV−PV
Diferença entre o valor ganho e o valor planejado. Positivo indica adiantamento, negativo indica atraso.

  - Cost Performance Index (CPI): CPI=EV/ACCPI = EV / ACCPI=EV/AC
Índice de eficiência de custos. Valor acima de 1 indica eficiência, abaixo de 1 indica ineficiência.

  - Schedule Performance Index (SPI): SPI=EV/PV PI = EV / PVSPI=EV/PV
Índice de eficiência de cronograma. Valores acima de 1 indicam progresso, abaixo de 1 atraso.

- Exemplo Prático:

### Dados do Projeto FireSync

  - Orçamento total (BAC): €130.000

  - Duração total: 5 meses (150 dias) 5 meses

  - Data de análise: Metade do projeto (75 dias)

  - Percentual Concluído (EV): 46%

### Valores Simulados (a ajustar com dados reais):

  - PV: €65.000 (50% do orçamento total, já que estamos na metade do cronograma).

  - EV: €60.000 (trabalho concluído avaliado como 46% do projeto).

  - AC: €70.000 (gastos reais até o momento).

### Valores Calculados

| Indicador | Descrição | Fórmula | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| Planned Value (PV) | Valor planejado até a data de análise | BAC×50% | €65.000 |
| Earned Value (EV) | Valor do trabalho realizado | BAC×46% | €60.000 |
| Actual Cost (AC) | Custo real até o momento | - | €70.000 |
| Cost Variance (CV) | Diferença entre EV e AC | EV−AC | -€10.000 |
| Schedule Variance (SV) | Diferença entre EV e PV | EV−PV | -€5.000 |
| Cost Performance Index (CPI) | Eficiência do custo | EV/AC | 0,857 |
| Schedule Performance Index (SPI) | Eficiência do cronograma | EV/PV | 0,923 |

### Análise Gráfica (Tabela de Desempenho)

| Indicador | Estado | Interpretação |
| --- | --- | --- |
| CV (-€10.000) | Negativo | Excesso de custo no projeto. |
| SV (-€5.000) | Negativo | Atraso em relação ao valor planejado. |
| CPI (0,857) | Ineficiente | Para cada €1 gasto, gera-se €0,857 de valor. |
| SPI (0,923) | Atrasado | O projeto avança 92,3% do ritmo planejado. |

### Recomendações

Custos:

  - Revisar as áreas que apresentam excesso de gastos.

  - Identificar oportunidades de economia.

Cronograma:

  - Priorizar atividades do caminho crítico.

  - Aumentar os esforços para recuperar atrasos.

Monitoramento Contínuo:

  - Revisar os indicadores EVM regularmente.

  - Atualizar as estratégias de mitigação de riscos.

- Earned Value Management (Gestão do Valor Agregado).

|  | PV | AC | EV | SV = EV - PV | AV = PV - AC | CV = EV - AC | CPI = EV / AC | SPI = EV / PV | CSI = CPI * SPI | TCPI = (BAC - EV) / (BAC - AC) |  | TSPI = (BAC - EV) / (BAC - PV) |  | Nova estimativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Set | 26 000 | 22 000 | 19 500 | -6 500 | 4 000 | -2 500 | 0,89 | 0,75 | 0,66 | 1,03 |  | 1,09 |  |  |
| out | 52 000 | 45 000 | 45 500 | -6 500 | 7 000 | 500 | 1,01 | 0,88 | 0,88 | 0,99 |  | 1,14 |  |  |
| nov | 78 000 | 65 000 | 71 500 | -6 500 | 13 000 | 6 500 | 1,10 | 0,92 | 1,01 | 0,81 |  | 1,30 |  |  |
| dez | 104 000 | 95 000 | 97 500 | -6 500 | 9 000 | 2 500 | 1,03 | 0,94 | 0,96 | 0,50 |  | -0,63 |  |  |
| jan | 130 000 | 130 000 | 44 700 | -85 300 | 0 | -85 300 | 0,34 | 0,34 | 0,12 | -1,84 |  | -1,84 |  |  |

TAXA DE CONCLUSÃO, que reflete o progresso percentual do projeto em cada mês. Os valores são os seguintes:

| Mês | Set | Out | Nov | Dez | Jan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taxa | 15 | 35 | 55 | 75 | 100 |

Planned Value – PV calculados anteriormente, segue a tabela de VALOR PREVISTO (PV):

| Mês | Set | Out | Nov | Dez | Jan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PV | 26.000. | 52.000. | 78.000. | 104.000. | 130.000. |

Com base nos custos reais estimados (Actual Cost - AC) fornecidos anteriormente, segue a tabela de CUSTO REAL (AC):

| Mês | Set | Out | Nov | Dez | Jan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PV | 22.000. | 45.000. | 65.000. | 95.000. | 130.000. |

- Conclusão

Concluímos que a implementação de uma abordagem estruturada para monitorização e gestão de projetos, utilizando técnicas como a Gestão do Valor Agregado (EVM), é essencial para o sucesso de empreendimentos complexos.

A análise dos indicadores de desempenho revelou pontos de atenção que mandam ações corretivas imediatas para alinhamento com os objetivos iniciais.

Reforçamos a importância de revisões regulares e comunicação eficaz para garantir a entrega do projeto dentro dos prazos e orçamentos previstos.

- Webgrafia

Pdf das Aulas